嘉義市第10屆市長、市議會第10屆議員及

第10屆里長選舉工作進行程序表

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年8月14日前 | 舉辦選舉業務會議 |  | 1 先期訂定選舉業務會議計畫。 2 分函嘉義市東、西區區公所（以下簡稱東、西區區公所）遴派人員參加。 | 嘉義市選舉委員會（以下簡稱市選委會） | 應業務需要辦理。 |
| 2 | 107年8月16日 | 發布市長暨市議員選舉公告 | 公職人員任期或規定之日期屆滿40日前 | 1 中選會發布選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。 2 中選會選舉公告函報行政院備查，並函知各直轄市、縣（市）選舉委員會。 3 中選會至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」登錄選舉名稱、選舉公告日期、受理登記起迄日及應選名額。 | 中央選舉委員會（以下簡稱中選會） | 公職選罷法第38條第1項第1款、第41條，細則第22條第3款、第25條。 |
| 3 | 107年8月16日 | 發布里長選舉公告 | 公職人員任期或規定之日期屆滿40日前 | 1 市選委會發布選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。 2 市選委會選舉公告函報中選會備查，並函知東、西區區公所。 | 市選委會 | 公職選罷法第38條第1項第1款、第41條，細則第22條第4款、第25條。 |
| 4 | 107年8月23日 | 公告候選人登記日期及必備事項 | 投票日20日前（候選人申請登記開始3日前為之） | 1 中選會發布市長及市議員候選人登記公告。 2 市選委會發布里長候選人登記公告，並函報中選會備查，及函知東、西區區公所。 3 發布候選人登記公告，公告內容包括： （1）申請登記之起、止日期、時間及地點。 （2）應具備之表件及份數。 （3）領取書表之時間及地點。 （4）應繳納之保證金數額。 4 申請登記為候選人，應備具下列表件： （1）候選人登記申請書。 （2）候選人登記申請調查表。 （3）本人最近3個月內之戶籍謄本。 （4）本人2寸脫帽正面半身光面相片。 （5）刊登選舉公報之政見及個人資料。 （6）設競選辦事處者，其登記書。 （7）經政黨推薦者，其政黨推薦書。(登記期間截止後補送者，不予受理)。 （8）國民身分證。驗後當面發還。 委託他人代為辦理者，並應繳驗受託人之國民身分證及委託書。國民身分證驗後當面發還。 5 印製各種申請所需表件免費供應候選人領用。 6 申請登記之候選人應依公職人員財產申報法之規定填具公職候選人財產申報表，於申請登記時向市選委員會提出。 | 1中選會 2市選委 會 | 公職選罷法第28條、第32條第1項、第38條第1項第2款、第47條，細則第15條、第22條第3款、 第4款、第23條第1項。 公職人員財產申報法第2條第3項，細則第8條及第10條第3項。 |
| 5 | 107年8月27日前 | 公告投票所設置地點 | 投票日15日前 | 1 由市選委會發布公告。 2 函報中選會備查與函知東、西區區公所公告周知，並副知嘉義市東、西區戶政事務所（以下簡稱東、西區戶政所）。 | 市選委會 | 公職選罷法細則第30條第1項。 |
| 6 | 107年8月27日至8月31 日 | 受理候選人登記之申請 | 登記期間不得少於5日 | 1 受理表件及保證金。 2 審查候選人表件及保證金，表件或保證金不合規定，或未於規定時間內辦理者，不予受理。 3 經登記為候選人者，不得撤回其候選人登記。 4 2種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記1種為限。為2種以上候選人登記時，其登記均無效。 5 登記市長及市議員候選人向市選委會辦理，登記里長候選人向東、西區區公所辦理。 6 各受理機關受理登記後迅即辦理候選人消極積極資格之查證作業。 7 受理登記完竣後，中選會自候選人登記系統將登記之擬參選人資料轉檔後，上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1中選會 2市選委會 3東、西區區公所 | 公職選罷法第25條第1項、第31條第1項、第33條、第38條第1項第2款，細則第14條第4款、第5款、第15條。 |
| 7 | 107年8月31日 | 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止 | 候選人登記期間截止前 | 經政黨推薦之候選人，政黨得於本（31）日候選人登記時間截止前，備具加蓋中央主管機關（內政部）發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之機關撤回推薦，逾期不予受理。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第31條第2項。 |
| 8 | 107年9月3日前 | 通知政黨推薦投（開）票所監察員 | 候選人登記期間截止後3日內 | 1 市選委會應於本（3）日前，通知市長選舉候選人就所需人數平均推薦。但經政黨推薦之候選人，由其所屬政黨推薦。 2 政黨應於收到通知後4日內提出推薦監察員名冊送市選委會審查，逾期視為放棄推薦，其收件截止時間，以市選委會辦公時間為準。 | 市選委會 | 公職選罷法第59條第3項第1款、第3款。 監察員推薦及服務規則第6條第1項、第7條。 |
| 9 | 107年9月17日前 | 函報里長候選人登記初審結果有關表件至市選委會審定 |  | 候選人登記截止後，東、西區區公所應即辦理初審，並於本日前將審查結果，分別造具候選人登記冊3份及規定表件派員專送市選委會審定。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 10 | 107年9月26日前 | 函報市長、市議員候選人登記經初審查結果有關表件至中選會審定 |  | 市選委會函報經審查之候選人登記冊3份，及各項表件，送中選會審定。 | 市選委會 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 11 | 107年10月16日前 | 審定候選人名單，並通知抽籤 |  | 1 市長及市議員候選人提報中選會審定。 2 里長候選人由市選委會審定。 3 通知審查合格之各候選人，於候選人名單公告3日前，公開抽籤決定候選人名單上之姓名號次。 4 市長及市議員候選人之通知由市選委會辦理，里長候選人之通知由東、西區區公所辦理。 | 1中選會 2市選委會 3東、西區區公所 | 公職選罷法第34條第1項、第4項，細則第20條第1項。 |
| 12 | 107年10月19日 | 候選人抽籤決定號次 | 候選人名單公告3日前 | 1 號次抽籤依照市選委會訂定之候選人姓名號次抽籤實施要點，辦理候選人抽籤事宜。 2 市長及市議員候選人之號次抽籤由市選委會辦理，里長候選人之號次抽籤由東、西區區公所分別辦理。號次抽籤時，應由監察人員在場監察。 3 候選人未克親自到場參加抽籤者，得委託他人持候選人本人之委託書代為抽籤，候選人未親自參加或未委託他人代抽，或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由辦理機關代為抽定。 4 候選人姓名號次之抽籤，於該選舉區候選人僅1名時，其號次為1號，免辦抽籤。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第34條第4項、第5項，細則第20條第2項。 |
| 13 | 107年10月23日前 | 函報候選人抽籤號次 |  | 候選人之號次抽籤結果由市選委會函報中選會備查。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 應業務需要辦理。 |
| 14 | 107年11月4日 | 編造選舉人名冊完成 | 投票日前20日 | 1 由市選委員會指導監督東、西區戶政所編造選舉人名冊。 2 選舉人名冊於本(4)日編造完成。 | 1市選委會 2東、西區戶政所 | 公職選罷法第20條、第21條，細則第9條、第10條。 |
| 15 | 107年11月6日至11月8日 | 選舉人名冊公告閱覽 | 投票日15日前 | 1 選舉人名冊在東、西區區公所公開陳列，公告閱覽3日。 2 在公告閱覽期間內選舉人得申請更正。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第22條、第38條第1項第3款，細則第11條、第22條第3款、第4款。 |
| 16 | 107年11月8日前 | 選舉公報編印完成 |  | 1 市選委會彙集候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷、政見，及投（開）票所地點與選舉投票有關規定，編印選舉公報。 2 選舉公報(市長、市議員由市選委會)、(里長由東、西區公所)編印，於本(8)日前編印完成。 3 選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 | 1市選委會 2嘉義市東、西區公所 | 公職選罷法第47條第1項至7項、第9項，細則第28條、第30條第1項。 |
| 17 | 107年11月9日至11月10日 | 查核選舉人名冊更正情形 |  | 1 選舉人名冊經公告閱覽期滿後，東、西區區公所應將原冊及申請更正情形，送東、西區戶政所。 2 東、西區戶政所應查核更正。 | 1東、西區區公所 2東、西區戶政所 | 公職選罷法第23條第1項，細則第11條。 |
| 18 | 107年11月13日 | 公告市長、市議員選舉候選人名單 | 競選活動開始前1日 | 1由市選委會發布候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月14日起至107年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2候選人名單公告函報中央選舉委員會備查，並函知東、西區公所。 3 中選會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第2款、第2項，細則第22條第3款、第24條。 |
| 19 | 107年11月14日至11月23日 | 辦理市長、市議員選舉公辦政見發表會 | 以投票日前1日向前推算(10天) | 1 候選人之公辦政見發表會，由市選委會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 2 舉辦政見發表會時，市選委會應派監察人員到場監察。 | 1市選委 會 2東、西區 公所 | 公職選罷法第46條第1項、第2項。 |
| 20 | 107年11月18日 | 公告里長候選人名單 | 競選活動開始前一日 | 1 由市選委會發布公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月19日起至107年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2 函報中選會備查，並函知東、西區選務中心公告周知。 3 中選會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第3款、第2項，細則第22條第4款、第24條。 |
| 21 | 107年11月19日至11月23日 | 辦理里長選舉公辦政見發表會 | 以投票日前1日向前推算(5天) | 1 候選人之公辦政見發表會，由市選委會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。。 2 舉辦公辦政見發表會時，市選委會應派監察人員到場監察。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法第46條第1項。 |
| 22 | 107年11月20日前 | 公告選舉人人數 | 投票日3日前 | 1 市選委會公告選舉人人數。 2 函報中選會備查。 | 市選委會 | 公職選罷法第23條第2項、第38條第1項第5款，細則第12條第1項、第2項、第22條第3款、第4款。 |
| 23 | 107年11月21日前 | 分送選舉公報及投票通知單 | 投票日2日前 | 1 選舉公報於本(21)日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 2 依據確定之選舉人名冊填造投票通知單，於本(21)日前分送選舉區內各戶。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第47條第9項，細則第12條第3項。 |
| 24 | 107年11月22日前 | 選舉票印製完成 |  | 1 依照中選會規定之式樣及市選委會訂頒之選舉票印製、分發與保管作業注意事項辦理(市長、市議員由市選委會)、(里長由東、西區公所)編印。 2 印製時由監察小組委員到場監印。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法第62條，公職人員選舉選票印製分發保管作業要點第2點。 |
| 25 | 107年11月22日 | 選舉票發交各區區公所 | 投票日前2日 | 市選委會應於本(22)日，將印妥之選舉票，按選舉人名冊所載人數，分別發交東、西區區公所。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法細則第41條。 |
| 26 | 107年11月23日 | 選舉票發交投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封及佈置投票所 | 投票日前1日 | 1 東、西區區公所於本(23)日，將選舉票發交投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封，由東、西區區公所統一保管。 2 事先佈置投票所。 3二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其投票所合併設置。 | 1東、西區區公所 2各投票所 | 公職選罷法第62條第3項，細則第30條第2項、第41條。 |
| 27 | 107年11月24日 | 投票開票 | 投票日 | 1 投票開始前，主任管理員會同主任監察員將投票匭公開查驗後加封，並將選舉票當眾啟封點交管理員發票。 2 投票完畢後，主任管理員應會同主任監察員將投票匭密封，並即將投票所改為開票所。 3 開票應公開為之，逐張唱名開票，並設置參觀席。 4 開票完畢，開票所主任管理員應會同主任監察員，即依投開票報告表當眾宣布開票結果，並張貼1份於開票所門口。 5 開票所主任管理員與主任監察員於投開票報告表張貼後，應將同一內容之投開票報告表副本，當場簽名交付推薦候選人之政黨，及非經政黨推薦之候選人所指派之人員；其領取，以1份為限。 | 各投票所、開票所 | 公職選罷法第57條，細則第30條第3項、第31條第1項、第33條、第41條第1項。 |
| 28 | 107年11月26日 | 得票數相同之候選人抽籤 | 投票日後2日內 | 1依照市選委會訂定之候選人得票數相同抽籤辦法，通知票數相同之候選人，於本（26）日參加抽籤。 2市長及市議員候選人之抽籤由市選委會辦理，里長候選人之抽籤由東、西區 公所辦理。 3抽籤時會同監察人員公開為之。 通知票數相同之候選人，於本（26）日參加抽籤。 | 1市選委會 2東、西區 公所 | 公職選罷法第67條第1項，細則第42條。 |
| 29 | 107年11月26日前 | 函報里長選舉結果清冊及當選人名單 | 投票日後4日內 | 東、西區公所將里長選舉結果清冊、當選人名單、選舉概況表函報市選委會。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法施行細則第43條第1項。 |
| 30 | 107年11月28日前 | 函報市長及市議員選舉結果清冊及當選人名單 | 投票日後4日內 | 市選委會將市長及市議員選舉結果清冊及當選人名單，函報中選會。 | 市選委會 | 公職選罷法細則第43條第1項。 |
| 31 | 107年11月30日前 | 審定當選人名單 |  | 1市長及市議員當選人名單函報中選會審定。 2里長當選人名單由市選委會議審定。 | 1中選會 2市選委會 | 公職選罷法第11條第1項第7款。 |
| 32 | 107年11月30日 | 公告當選人名單 | 投票日後7日內 | 1市長及市議員當選人名單由中選會發布公告。 2里長當選人名單公告由市選委會發布，並函知東、西區公所公告周知。 3中選會至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，將公告當選人名單資料上傳。 | 1中選會 2市選委 會 3東、西區 公所 | 公職選罷法第38條第1項第6款，細則第22條第3款、第4款。 |
| 33 | 107年12月9日前 | 寄送候選人在每一投票所得票數表 | 公告當選人名單後10日內 | 1市長及市議員各候選人在每一投票所得票數列表，由市選委會寄送。 2里長各候選人在每一投票所得票數列表，由東、西區公所寄送。 | 1市選委會 2東、西區公所 | 公職選罷法細則第35條。 |
| 34 | 107年12月 14日前 | 發給當選證書 |  | 1市長及市議員當選證書由中選會印製。 2里長當選證書由市選委會印製。 3致送當選證書。 | 1中選會 2市選委會 3東、西區區公所 | 公職選罷法第11條第1項、第8款，細則第7條。 |
| 35 | 107年12月30日前 | 發還保證金 | 當選人名單公告日後30日內 | 候選人繳納之保證金，除未當選之候選人得票不足公職人員選舉罷免法第32條第4項第2款規定票數（得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十者）不予發還外，應於本(30)日前發還。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第32條第4項。 |
| 36 | 107年12月30日前 | 通知候選人領取補貼之競選費用 | 當選人名單公告日後30日內 | 1 當選人在1人，候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在2人以上，候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過該選舉區候選人競選經費最高金額。前開當選票數，當選人在2人以上者，以最低當選票數為準；其最低當選票數之當選人，以婦女保障名額當選，應以前一名當選人之得票數為最低當選票數。 2 市選委會及東、西區區公所應於當選人名單公告日後30日內核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據領取。 3 競選費用之補貼，依第130條第2項規定應逕予扣除者，應先予以扣除，有餘額時，發給其餘額。 4 候選人未於規定期限內領取者，市選委會及東、西區區公所應催告其於3個月內具領，屆期未領者，視為放棄領取。 | 1市選委會 2東、西區區公所 | 公職選罷法第43條第1項至第4項、第7項，細則第27條。 |

附註：本表所列各種期間，包括例假日計算。